## Presupuesto
Presupuesto de Proyecto
| Proyecto | Digitalízate | Duracion del proyecto | 398
| Lider | Julio Calderón
|  |  | Tarifa | 53000
| Costos directos | 21094000 | Presupuesto | 21094000
| Costos fijos | 2000000 | Riesgo | 2109400
| Costos indirectos | 0 | Valor Ejecutable | 18984600
| Reserva para riesgos | 10%
| N° Actividades | Actividades | Cantidad de Horas | Costo
|  | Inicio del proyecto |  | 0
| 1 | Reunión de inicio | 1 | 53000
| 2 | Acta de inicio | 4 | 212000
|  | Documento de analisis |  | 0
| 3 | Definición de Alcance | 6 | 318000
| 4 | Especificación de requerimientos | 42 | 2226000
| 5 | Análisis de las fuentes de datos (Exel) | 30 | 1590000
| 6 | Diseño de mockups | 12 | 636000
|  | Planificación del proyecto |  | 0
|  | Diagramación |  | 0
| 7 | Diagrama de flujo por cada proceso | 20 | 1060000
| 8 | Diagrama de secuencia por cada proceso | 15 | 795000
| 9 | Modelo Entidad Relación | 5 | 265000
| 10 | Modelo Relacional | 5 | 265000
|  | Arquitectura |  | 0
| 11 | Definición gestor de Base de datos | 2 | 106000
| 12 | Estrategia de implementación | 6 | 318000
| 13 | Plan ETL | 25 | 1325000
|  | Documento de diseño |  | 0
| 14 | Diseño funcional |  | 0
| 15 | Diseño funcional | 20 | 1060000
| 16 | Diseño técnico | 11 | 583000
|  | Ejecución del proyecto |  | 0
| 17 | Configuración del gestor de base de datos | 6 | 318000
| 18 | Configuración de ambiente de desarrollo TALL | 4 | 212000
| 19 | Creación de la bd | 12 | 636000
| 20 | Construcción Home Brecha digital ¿Que es? | 15 | 795000
| 21 | Contrucción dimensiones de brecha digital | 9 | 477000
| 22 | Construcción Dashbboard Indice Motivación | 14 | 742000
| 23 | Construcción Dashbboard Indice Acceso material | 14 | 742000
| 24 | Construcción Dashbboard Indice Habillidades Digitales | 9 | 477000
| 25 | Construcción Dashbboard Indice Aprovechamiento | 9 | 477000
|  | Seguimiento del proyecto |  | 0
| 26 | Daily seguimiento de trabajo | 45 | 2385000
|  | Pruebas funcionales |  | 0
| 27 | Ejecución de casos de pruebas | 16 | 848000
| 28 | Acta de aprobación | 8 | 424000
| 29 | Pruebas de implementación | 8 | 424000
| 30 | Ejecución de casos de pruebas | 10 | 530000
| 31 | Acta de aprobación | 2 | 106000
|  | Cierre |  | 0
| 32 | Instalación de la solución | 8 | 424000
| 33 | Actas de cierre | 3 | 159000
| 34 | Informes de aprobación y entrega | 2 | 106000

## Cronograma
Cronograma del Proyecto
Tarea/Entregable | Tiempo
| Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
Inicio del proyecto
Reunión de inicio
Acta de inicio
Documento de analisis
Definición de Alcance
Sesión investigativa entrevistas
Especificación de requerimientos
Análisis de las fuentes de datos (Exel)
Diseño de mockups
Planificación del proyecto
Diagrama de flujo por cada proceso
Diagrama de secuencia por cada proceso
Modelo Entidad Relación
Modelo Relacional
Arquitectura
Definición gestor de Base de datos
Estrategia de implementación
Plan ETL
Documento de diseño
Diseño funcional
Diseño técnico
Caso de prueba
Ejecución del proyecto
Configuración del gestor de base de datos
Configuración de ambiente de desarrollo TALL
Creación de la BD
Construcción Home Brecha digital ¿Que es?
Contrucción dimensiones de brecha digital
Construcción Dashbboard Indice Motivación
Construcción Dashbboard Indice Acceso material
Construcción Dashbboard Indice Habillidades Digitales
Construcción Dashbboard Indice Aprovechamiento
Seguimiento del proyecto
Daily seguimiento equipo de trabajo
Pruebas funcionales
Ejecución de casos de pruebas
Acta de aprobación
Pruebas de implementación
Ejecución de casos de pruebas
Acta de aprobación
Cierre
Instalación de la solución
Actas de cierre
Informes de aprobación y entrega